## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
HU-01 | Falta de control del inventario | Registrar productos | Llevar control del stock | Administrador | Programar registro de productos (nombre, cantidad, precio) en C | Grupo 5 | 4 | 07/12/2025 | Alta | Terminado | Producto se registra correctamente en consola | Registro básico | Acceso al Sistema
HU-02 | Desconocimiento del stock | Consultar inventario | Visualizar productos almacenados | Administrador | Implementar opción de mostrar inventario completo | Grupo 5 | 3 | 07/12/2025 | Alta | Terminado | Lista correcta de productos y cantidades | Visualización clara | Consulta de inventario
HU-03 | Errores al actualizar cantidades | Actualizar stock | Mantener inventario actualizado | Administrador | Programar modificación de cantidades por producto | Grupo 5 | 4 | 08/12/2025 | Alta | En proceso | Cantidad se actualiza correctamente | Validar entradas | Actualización de stock
HU-04 | Búsqueda lenta de productos | Buscar productos | Acceso rápido a información | Usuario | Implementar búsqueda por nombre o código | Grupo 5 | 3 | 08/12/2025 | Media | En proceso | Producto encontrado correctamente | Búsqueda eficiente | Búsqueda de productos
HU-05 | Uso confuso del sistema | Menú interactivo | Facilitar uso del sistema | Usuario | Crear un menu con opciones numeradas | Grupo 5 | 2 | 06/12/2025 | Alta | Terminado | Menú funciona correctamente | Interfaz simple | Menú del sistema
HU-06 | Posibles fallos lógicos | Pruebas del sistema | Evitar errores | Estudiante | Probar registro, consulta y actualización | Grupo 5 | 3 | 08/12/2025 | Media | En proceso | Sistema funciona sin errores | Pruebas básicas | Pruebas del sistema
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| HU-06 |  | Estudiante |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Media |  | Grupo 5
| QUE | Pruebas del sistema |  | PARA QUE | Evitar errores |  | COMO | Probar registro, consulta y actualización
| NOMBRE HISTORIA |  | Pruebas del sistema
| PRUEBA |  | Sistema funciona sin errores |  |  | COMENTARIOS | Pruebas básicas